## Sheet1 (2)
รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณพ.ศ. 2567(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างถนน คสล.จากแยก หอประชุมถึงบ้านนายมานพ หมู่ที่ 11 | 350000 | 350000 | 0 | ∕ |  |  | มี.ค.67- ก.ย. 67 | กองช่าง
2 | ก่อสร้างถนน คสล.สายเขตแดน หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง-เขต | 349890 | 349500 | 390 | ∕ |  |  | ก.พ.67 - พ.ค.67 | กองช่าง
ตำบลเชียรเขา
3 | ก่อสร้างถนน คสล.สายดอนยาง-บ้านนายช่วย หมู่ที่ 13 | 344570 | 344000 | 570 | ∕ |  |  | ก.พ.67 - พ.ค.67 | กองช่าง
4 | ก่อสร้างถนน คสล.สายนายนงค์-นางจารึก หมู่ที่ 8,9 รหัสสายทาง | 349890 | 349500 | 390 | ∕ |  |  | มี.ค.67 - มิ.ย .67 | กองช่าง
นศ.ถ. 166-08
5 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบางลิงถึงบางไทร หมู่ที่ 6 | 344570 | 344570 | 0 | ∕ |  |  | ม.ค.67 - เม.ย .67 | กองช่าง
6 | ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า บ้านนายชาญชัย-นางชม หมู่ที่ 5 | 116300 | 116000 | 300 | ∕ |  |  | พ.ค.67 - ส.ค.67 | กองช่าง
7 | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล .ถนนสายในบัว-คลองกอก หมู่ที่ 1 | 317900 | 317700 | 200 | ∕ |  |  | ก.ค.67 - ก.ย 67 | กองช่าง
8 | ขยายผิวจราจรสายบ้าน บน-เกาะเคียน หมู่ที่ 4,6,10 | 350000 | 349500 | 500 | ∕ |  |  | พ.ค.67 - ส.ค.67 | กองช่าง
9 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง | 350000 | 350000 | 0 |  | ∕ |  | ก.ย.67 - ก.ย.68 | กองช่าง | กันเงินเบิกปี68
อุดหนุน การไฟฟ้า
10 | บุกเบิกถนนสายบางเทา - นายประภาส หมู่ที่ 3 | 350000 | 350000 | 0 | ∕ |  |  | มี.ค.67 - เม.ย.67 | กองช่าง
11 | บุกเบิกถนนสายบ้านนางแอน - บ้านนางเจียบ หมู่ที่ 2 | 336280 | 326140 | 10140 | ∕ |  |  | เม.ย.67 - พ.ค.67 | กองช่าง
12 | ซ่อมแซมถนนทุกสายในตำบลสวนหลวง(ถนนสายนายจาง–โพรง | 107200 | 107200 | 0 | ∕ |  |  | ก.พ.67 - พ.ค.67 | กองช่าง
โอน หมู่ที่ 10
13 | ปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายบ้านนายจางโพรงโอน - หลังวัด | 241600 | 241000 | 600 |  | ∕ |  | ก.ค.67 - ต.ค.68 | กองช่าง | กันเงินเบิกปี68
หนองหินหลัก หมู่ที่ 10
| รวม 13 โครงการ | 3908200 | 3895110 | 13090
รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณพ.ศ. 2567(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
14 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย | 15974400 | 15194100 | 780300 | ∕ |  |  | 1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67 | สำนักปลัด
15 | เบี้ยยังชีพความพิการ | 4264800 | 4095000 | 169800 | ∕ |  |  | 1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67 | สำนักปลัด
16 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 180000 | 182000 | 3000 | ∕ |  |  | 1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67 | สำนักปลัด | โอนงบเพิ่ม
| รวม 3 โครงการ | 20419200 | 19471100 | 953100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
17 | โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต | 250000 | 207800 | 37200 | ∕ |  |  | ม.ค 67 | สำนักปลัด | โอนลดงบ
ชมรมผู้สูงอายุตำบลสวนหลวง
18 | โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้นให้แก่ประชาชน | 30000 | 21373 | 8627 | ∕ |  |  | ธ.ค 66 | สำนักปลัด
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
19 | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | 20000 | 24450 | 550 | ∕ |  |  | มี.ค 67 | สำนักปลัด
20 | โครงการสร้างพลังวัยใสร่วม ใจพัฒนาชาติ | 100000 | 91750 | 8250 | ∕ |  |  | พ.ค 67 | สำนักปลัด
21 | โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก | 100000 | 93975 | 8025 | ∕ |  |  | มิ.ย. 67 | สำนักปลัด
| รวม 5 โครงการ | 500000 | 439348 | 62652
รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณพ.ศ. 2567(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
22 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ | 40000 | 6170 | 13830 | ∕ |  |  | ม.ค. 67 - เม.ย 67 | สำนักปลัด | โอนลดงบ
บรรเทาสาธารณภัย
| รวม 1 โครงการ | 40000 | 6170 | 13830
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
23 | โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 70000 | 52432 | 17568 | ∕ |  |  | 1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67 | สำนักปลัด | โอนงบเพิ่ม
24 | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 570000 | 396500 | 138500 | ∕ |  |  | 1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67 | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม/ลด
25 | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงและขึ้นทะเบียนสัตว์ | 15000 | 7500 | 7500 | ∕ |  |  | มิ.ย. 67 | สำนักปลัด
| รวม 3 โครงการ | 655000 | 456432 | 59377
รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณพ.ศ. 2567(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
26 | วัสดุงานบ้านงานครัว(นมโรงเรียน) | 234312 | 60630.12 | 43681.88 | ∕ |  |  | 1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67 | สำนักปลัด | โอนลดงบ
| รวม 1 โครงการ | 234312 | 60630.12 | 43681.88
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
27 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา | 848925 | 1016210 | 228936 | ∕ |  |  | 1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67 | สำนักปลัด | โอนเพิ่มงบ
28 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 200000 | 199985 | 15 | ∕ |  |  | ม.ค. 66 | สำนักปลัด | โอนเพิ่มงบ
29 | โครงการวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 40000 | 40000 | 0 | ∕ |  |  | มี.ค. 67 | สำนักปลัด | โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่
30 | วัสดุงานบ้านงานครัว(นมโรงเรียน) | 823998 | 825,345.36 | 128652.64 | ∕ |  |  | 1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67 | สำนักปลัด | โอนเพิ่มงบ
| รวม 4 โครงการ | 1912923 | 2030325.36 | 358818.64
รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณพ.ศ. 2567(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
31 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนประชาชนตำบลสวนหลวง | 300000 | 262826 | 174 | ∕ |  |  | เม.ย. 67 | สำนักปลัด | โอนลดงบ
32 | โครงการจัดส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน | 270000 | 239059 | 30941 | ∕ |  |  | ส.ค. 67 | สำนักปลัด | โอนงบเพิ่ม
| รวม 2 โคงการ | 570000 | 501885 | 31115
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
33 | โครงการวันเข้าพรรษา | 50000 | 32920 | 17080 | ∕ |  |  | ก.ค. 67 | สำนักปลัด
34 | โครงการวันมาฆบูชาแห่ผ้า ขึ้นธาตุ | 10000 | 5990 | 4010 | ∕ |  |  | ก.พ. 67 | สำนักปลัด
35 | โครงการส่งท้ายปีเก่าและทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ | 70000 | 50985 | 19015 | ∕ |  |  | ม.ค. 67 | สำนักปลัด
36 | โครงการประเพณีลอยกระทงวัดพังยอม หมู่ที่ 9 | 200000 | 168785 | 215 | ∕ |  |  | พ.ย. 66 | สำนักปลัด | โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่
37 | โครงการอบรมถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทย | 200000 | 147909 | 91 | ∕ |  |  | ต.ค. 66 | สำนักปลัด | โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่
38 | อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดขบวนแห่หมรับ | 20000 | 50000 | 0 | ∕ |  |  | ต.ค. 66 | สำนักปลัด | โอนเพิ่มงบ
39 | อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดงานประเพณีชักพระ | 100000 | 100000 | 0 | ∕ |  |  | ต.ค. 66 | สำนักปลัด
| รวม 7 โครงการ | 650000 | 556589 | 40411
รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
40 | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | 100000 | 90000 | 0 | ∕ |  |  | ธ.ค 66 | สำนักปลัด | โอนลดงบ
41 | โครงการจิตอาสาพระราชทาน | 20000 | 0 | 0 | ∕ |  |  | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | สำนักปลัด | โอนลดงบ
42 | โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ | 50000 | 92480 | 47520 | ∕ |  |  | ก.ค 67 | สำนักปลัด | โอนงบเพิ่ม
43 | โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหารสมาชิก | 500000 | 155825 | 11175 | ∕ |  |  | มี.ค. 67 | สำนักปลัด | โอนลดงบ
สภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและผู้นำชุมชนในพื้นที่
44 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | 10000 | 1400 | 8600 | ∕ |  |  | มี.ค. 67 | สำนักปลัด
| รวม 5 โครงการ | 680000 | 339705 | 67295
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
45 | ปรับปรุงระบบจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100000 | 100000 | 0 | ∕ |  |  | ต.ค 66 | กองคลัง
| รวม 1 โครงการ | 100000 | 100000 | 0
ปัญหาและอุปสรรค
จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงไม่สามารถดำเนินการได้ 8 โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของ
ผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห่วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ใน
ด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ
1.กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้า
2.ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน