## Sheet1
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ระยะทาง 110 ม. หนา 0.15 ม. | 350000 | (ก.พ.68 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| ข้าง โรงเรียนเฉลิมฯ - สะ | (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 440 ตรม.)ไหล่ทางหินคลุก |  | กค. 68) |  |  |  | งบประมาณ
| สะพาน ม.13 หมู่ที่ 1 | ข้างละ 0.20 ม. (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 44 ตร.ม.)
ตามแบบ อบต.กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
2 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ระยะทาง 45 ม. หนา 0.15 ม. | 176700 | (ม.ค.68 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| หน้าบ้านนายสงบ หมู่ที่ 10 | (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตรม.)ไหล่ทางหินคลุก |  | ส.ค. 68) |  |  |  | งบประมาณ
ข้างละ 0.20 ม. (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม.)
ตามแบบ อบต.กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
3 | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง | ผิวจราจร กว้าง 3 ม. ระยะทาง 63 ม. หนา 0.15 ม.(หรือพื้น | 200000 | (ก.พ.68 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| นางเมียด-เนินล่าง หมู่ที่ 9 | ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 435 ตรม.)ไหล่ทางหินคลุกข้างละ |  | ส.ค. 68) |  |  |  | งบประมาณ
0.20 ม. (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 25.20 ตร.ม.)
ตามแบบ อบต.กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย | ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ระยะทาง 110 ม. หนา 0.15 ม. | 350000 | (มี.ค.68 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| เจริญ-นายเปีย หมู่ที่ 4 | (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 440 ตรม.)ไหล่ทางหินคลุก |  | มิ.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
ข้างละ 0.20 ม. (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 44 ตร.ม.)
ตามแบบ อบต.กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
5 | ก่อสร้างถนน คสล.สาย | ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ระยะทาง 45 ม. หนา 0.15 ม. | 176700 | (ก.พ.68 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| แยกบ้านบนเกาะเคียน- | (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตรม.) ไหล่ทางหินคลุก |  | ก.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
| โพรงโอน หมู่ที่ 10 | ข้างละ 0.20 ม. (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม.)
ตามแบบ อบต.กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
6 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ผิวจราจร กว้าง 3 ม. ระยะทาง 145 ม. หนา 0.15 ม. | 350000 | (มี.ค.68 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| แยกหอประชุม หมู่ 11 - | (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 435 ตรม.) ไหล่ทางหินคลุก |  | ก.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
| บ้านนายมานพ ขำทอง | ข้างละ 0.20 ม. (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 58 ตร.ม.)
| หมู่ที่ 11 | ตามแบบ อบต.กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ระยะทาง 110 ม. หนา 0.15 ม. | 350000 | (มี.ค.68 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| เลียบคลองทุ่งอ้ายหมี-สวน | (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 440 ตรม.) ไหล่ทางหินคลุก |  | มิ.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
| ส้มบ้านนางเจียน หมู่ที่ 3 | ข้างละ 0.20 ม. (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 44 ตร.ม.)
ตามแบบ อบต.กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
8 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ระยะทาง 110 ม. หนา 0.15 ม. | 350000 | (มิ.ย.68 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| สามแยกบ้านนายสุวรรณ- | (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 440 ตรม.) ไหล่ทางหินคลุก |  | ก.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
| บ้านนายหัน หมู่ที่ 12 | ข้างละ 0.20 ม. (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 44 ตร.ม.)
ตามแบบ อบต.กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
9 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ผิวจราจร กว้าง 3 ม. ระยะทาง 110 ม. หนา 0.15 ม. | 350000 | (มิ.ย.68 - | √ |  |  | 332,500.-
| หน้าบ้านนายชาญชัย-นาง | (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ตรม.) ไหล่ทางหินคลุก |  | ส.ค. 68)
| ชม หมู่ที่ 5 | ข้างละ 0.20 ม. (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 56 ตร.ม.)
ตามแบบ อบต.กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 | โครงการซ่อมสร้างถนน | ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ระยะทาง 100 ม. หนา 0.15 ม. | 350000 | (มิ.ย.68 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| สายนายนงค์- นางจารึก | (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตรม.) ไหล่ทางหินคลุก |  | ส.ค. 68) |  |  |  | งบประมาณ
| หมู่ที่8,9 รหัสสายทาง | ข้างละ 0.20 ม. (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม.)
| นศ.ถ. 166-08 | ตามแบบ อบต.กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
11 | ปรับปรุงถนนสายแยก | ผิวจราจรกว้าง 3.50 ระยะทางยาว 800 ม. ลงลูกรัง จำนวน | 276900 | (พ.ค.68 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| บ้านนายเปลื้อง-ดอนยาง | 560 ลบ.ม. และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 140 ลบ.ม. |  | ส.ค. 68) |  |  |  | งบประมาณ
| หมู่ที่ 13 | พร้อมเกรดปรับบดตลอดสาย ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
12 | ปรับปรุงถนนสายรักบี้เกาะ | ผิวจราจรกว้าง 4 ระยะทางยาว 700 ม. ลงลูกรัง จำนวน | 350000 | (ก.พ.68 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| เคียน-บางหรงบน หมู่ที่ 6 | 778 ลบ.ม. และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 140 ลบ.ม. |  | ก.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
พร้อมเกรดปรับบดตลอดสาย ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
13 | ปรับปรุงพร้อมยกระดับ | ผิวจราจรกว้าง 4 ระยะทางยาว 1,500 ม. ลงลูกรัง จำนวน | 287590 | (มิ.ย.68 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| ถนนสายบางโต้ง-บางน้ำ | 250 ลบ.ม. และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 300 ลบ.ม. |  | ก.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
| ขาว หมู่ที่ 2 | พร้อมเกรดปรับบดตลอดสาย ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง การขยายเขตไฟฟ้า ประปา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
14 | โครงการติดตั้งไฟฟ้า | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายห้วย-คลองขวาง หมู่9 | 150000 | (ธ.ค.67 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน |  |  | กย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
สายห้วย-คลองขวาง หมู่9
15 | โครงการติดตั้งระบบกระ | ติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายผ่าน IP NETWORK | 420000 | (ธ.ค.67 - | √ |  |  | 420000.-
| จายเสียงแบบไร้สาย | 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้าน ทับแขก , หมู่ที่ 12 บ้านบางนกวัก |  | พ.ค. 68)
หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 10
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
15 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สู้งอายุ | 18000000 | (ต.ค. 67 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
|  |  |  | ก.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
17 | เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ | 4700000 | (ต.ค. 67 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
|  |  |  | ก.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
18 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 4700000 | (ต.ค. 67 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
|  |  |  | ก.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
19 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เด็กด้อย | 100000 | (ต.ค. 67 - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ชุมชนตำบลสวนหลวง | โอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลสวนหลวง |  | ก.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
20 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ | 200000 | ( มิ.ย. 67) |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต ชมรม | ทัศนาศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ได้แก่ | [5 empty] | งบประมาณ
| ผู้สูงอายุตำบลสวนหลวง | ค่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน และ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมา ค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
21 | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ | 30000 | ( ธ.ค. 67) |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจ | สั้นให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได่แก่ | [5 empty] | งบประมาณ
| พอเพียง | ค่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน และ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมา ค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
22 | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม | 30000 | ( มี.ค. 67) | √ |  |  | 11000
สตรี ได้แก่ ค่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
23 | โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันต่อต้านยาเสพติด | 120000 | ( มิ.ย. 68) |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
|  | โลก ได้แก่ ค่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร | [5 empty] | งบประมาณ
กลางวัน และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
24 | โครงการสร้างพลังวัยใสร่วมใจ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างพลังวัยใสร่วม | 100000 | ( ส.ค. 68) |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| พัฒนาชาติ | ใจพัฒนาชาติ ได้แก่ ค่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร | [5 empty] | งบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
25 | โครงการจัดตั้งศูนย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม | 32500 | (ต.ค. 67 - | √ |  |  | 32500 | จ้างบุคคล 1 คน
| ปฏิบัติการร่วมในการช่วย | ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | ก.ย. 68) |  |  |  |  | เบิกจ่าย
| เหลือประชาชน | ระดับอำเภอ | [6 empty] | เป็นเดือนๆ
26 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด | 40000 | ( ธ.ค. 67 / |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ | อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เทศกาลปีใหม่ |  | เม.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
27 | โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาป้องกัน | 20000 | ( เม.ย. 68 - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ไฟป่า | ไฟป่า อาทิเช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน |  | ก.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมา
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ
28 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ | 20000 | ( เม.ย. 68 - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ชุมชนด้านการป้องกันและ | ชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิเช่น |  | ก.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
| บรรเทาสาธารณภัย | ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาพาหนะ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
29 | อุดหนุนการดำเนินงานตาม | เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนสำหรับงานตามโครงการพระราช | 260000 | ( เม.ย. 68 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| โครงการพระราชดำริด้าน | ดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 13 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 |  | ก.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
| สาธารณสุข | บาท
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
30 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับค่าอาหารกลางวันให้แก่ | 1796000 | ( ต.ค. 67 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ | เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ |  | ก.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 200 วัน อัตราตาม
ขนาดขอสถานศึกษา
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
31 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็ก ประจำปี | 200000 | ( ม.ค 68) | √ |  |  | 173000
2568 ได้แก่ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดิ่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ ค่าของ
ขวัญของรางวัลสำหรับเด็ก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นฯลฯ
32 | โครงการวันวิชาการศูนย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก | 40000 | (เม.ย. 68) | √ |  |  | 40000
| พัฒนาเด็กเล็ก | เล็ก ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไวนิล วัสดุอุปกรณ์สำหรับฐาน
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
33 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | 1173409 | ( พ.ย. 67 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| บริหารสถานศึกษา | การบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 |  | ก.ค. 68) |  |  |  | งบประมาณ
ศูนย์ ในสังกัด อบต.สวนหลวง
34 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียน | 932109 | ( ต.ค. 67 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| (อาหารเสริมนม) | ของ ศพด. ในสังกัด อบต.สวนหลวง และ โรงเรียนสังกัด |  | ก.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
สพฐ. ในพื้นที่ตำบลสวนหลวง
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
35 | โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน | 300000 | ( มี.ค. 68 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| เยาวชน ประชาชน | เยาวชนและประชาชนตำบลสวนหลวง ได้แก่ ค่าเตรียม |  | เม.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
| ตำบลสวนหลวง | สนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอาหารทำการนอกเวลา
ค่าตอนแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เงิน
รางวัล ค่าชุดนักกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ฯลฯ
36 | โครงการจัดส่งตัวนักกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง | 250000 | ( มิ.ย. 68 - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| เข้าร่วมการแข่งขัน | ขันกีฬากับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง |  | ส.ค. 68) |  |  |  | งบประมาณ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
37 | โครงการวันเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเข้าพรรษา เช่น | 50000 | (ก.ค. 68) |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
|  | ค่าเช่าเหมารถแห่เทียน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | [5 empty] | งบประมาณ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
38 | โครงการวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า | 10000 | (ก.พ. 68) | √ |  |  | 3500
ขึ้นธาตุ เช่น ค่าเช่าเหมารถรับส่ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
39 | โครงการส่งท้ายปีเก่าและทำบุญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งท้ายปีเก่าและทำบุญ | 70000 | (ม.ค. 68) | √ |  |  | 46540
| ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ | ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ไฟฟ้า
ไฟประดับต่างๆ ค่าตกแต่งเวที ค่าอาหารถวายพระ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีการ ค่าดอกไม้ ธูปเทียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
40 | จัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 200000 | (พ.ย. 67) | √ |  |  | 185040
| ณ ท่าน้ำโรงเรียนบ้านบาง | เช่น ฆ่าโฆษณา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
| ไทร หมู่ที่ 3 | ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ากิจกรรมแข่งขันเรือ ค่าเตรียมสนาม
แข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้า
หน้าที่ประจำสนาม ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบ
แทนกรรมการ ตัดสินกีฬา ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การแข่งขัน ค่าถ้วย เหรียญรางวัล เงินรางวัล ค่าชุดนัก
กีฬาค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ามหรสพ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
41 | อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการ | 20000 | (ต.ค. 68) | √ |  |  | 50000 | โอนเพิ่มงบ
| โครงการจัดขบวนแห่หมรับเพื่อ | จัดขบวน แห่หมรับเพื่อร่วมงานประเพณีสารทเดือนสิบ
| ร่วมในงานวันสารทเดือนสิบ | ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้า
ร่วมในขบวนแห่หมรับ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็น ฯลฯ
42 | อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัด | 100000 | ( ต.ค. 68 - | √ |  |  | 100000
| โครงการจัดงานประเพณีชักพระ | งานประเพณีชักพระ ได้แก่ ค่ารางวัลการประกวดเรือพระ ค่า |  | พ.ย. 68)
จ้างเช่าไฟส่อง,เต็นท์,เครื่องเสียงและเก้าอี้ค่าจ้างการแสดง
ศิลปินพื้นบ้าน ค่าเงินถวายพระ ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม
และน้ำแข็งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
43 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิ- | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเฉลิม | 350000 | ( ธ.ค. 67 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| ภาคสาขาอำเภอเฉลิมพระ | พระเกียรติติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะริมถนนสาย 408 |  | ก.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
| เกียรติติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง | หมู่ที่ 7
สาธารณะริมถนนสาย 408
หมู่ที่ 7
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
44 | โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ | 10000 | ( พ.ค. 67 - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
|  | ได้แก่ ค่าพันธุ์ไม้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ |  | มิ.ย. 67) |  |  |  | งบประมาณ
ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
45 | โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและ | 50000 | (ต.ค. 67 , |  | √ |  | 50000 | เบิกจ่ายแต่ละครั้ง
| ต่างๆ | วันสำคัญต่างๆ ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ |  | ธ.ค. 67 , |  |  |  |  | ตามจ่ายจริง
|  | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ |  | มิ.ย. 68 -
ส.ค. 68)
46 | โครงการจิตอาสา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน | 20000 | ( ต.ค. 67 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| พระราชทาน | อาทิ เช่น น้ำดื่ม ต้นไม้ ดิน ฯลฯ |  | ก.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
47 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ได้แก่ | 30000 | (มี.ค. 68) | √ |  |  | 29660
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
48 | อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการ | 10000 | (ส.ค. 68) |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| เกียรติโครงการจัดงานรัฐพิธี | จัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนม | [5 empty] | งบประมาณ
| เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน | พรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
มหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษาวันเฉลิมพระชนม
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวงและวัน
แม่แห่งชาติ
49 | อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการ | 10000 | (ก.ค. 68) |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| เกียรติโครงการจัดงานรัฐพิธี | จัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนม | [5 empty] | งบประมาณ
| เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน | พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
| มหามงคลเฉลิมพระชนม | กรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
50 | อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการ | 10000 | (มิ.ย. 68) | √ |  |  | 10000
| เกียรติโครงการจัดงานรัฐพิธี | จัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนม
| เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน | พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
มหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี