## Sheet1
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสาย | วางท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.00 เมตร | 317900 | (ก.พ.67 - |  | √ |  | 317900
| ในบัว-คลองกอก หมู่ที่ 1 | มอก.ชั้น 3 จำนวน 2 แถวๆ ละ 9 ท่อน ตามแบบ |  | พ.ค. 67)
อบต.กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบ
ชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
2 | บุกเบิกถนนสายบ้านนางแอน-บ้าน | ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร ลงลูกรัง | 336280 | (ก.พ.67 - |  | √ |  | 336280
| นางเจียม หมู่ที่ 2 | จำนวน 700 ลบ.ม. และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน |  | พ.ค. 67)
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมวางท่อ คสล.
มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 7 ท่อน
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว 1 ป้าย
และ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน
1 ป้าย
3 | บุกเบิกถนนสายบางเทา - นาย | ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 800 เมตร ลงลูกรัง | 350000 | (ก.พ.67 - |  | √ |  | 350000
| ประภาส หมู่ที่ 3 | จำนวน 640 ลบ.ม. และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน160 |  | เม.ย. 67)
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมวางท่อ คสล.
มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว 1 ป้าย
และ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน 1 ป้าย
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 | ขยายผิวจราจรสายบ้านบน | ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 210 เมตร หนา 0.15 | 350000 | (ก.พ.67 - |  | √ |  | 350000
| − เกาะเคียน หมู่ที่ 4 | เมตร(หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม.)ไหล่ทางหิน |  | เม.ย. 67)
คลุกข้างละ 0.20 เมตร(หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า
42 ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนดติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว 1 ป้ายและ ป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
5 | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย | ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 49 เมตร หนา 0.15 | 116300 | (ก.พ.67 - |  | √ |  | 116300
| ชาญชัย−นางชม หมู่ที่ 5 | เมตร(หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 147 ตร.ม.)ไหล่ทางหิน |  | เม.ย. 67)
คลุกข้างละ 0.20 เมตร(หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า
19.6 ตร.ม.)ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนดติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว 1 ป้ายและ ป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
6 | ก่อสร้างถนน คสล. สายบางลิง− | ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 92 เมตร หนา 0.15 | 344570 | (ก.พ.67 - |  | √ |  | 344570
| บางไทร หมู่ที่ 6 | เมตร(หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม.)ไหล่ทางหิน |  | เม.ย. 67)
คลุกข้างละ 0.20 เมตร(หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 19.6
ตร.ม.)ตามแบบ ท1 - 01 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบชั่วคราว 1 ป้ายและ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประชา
แสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 | ก่อสร้างถนน คสล. สายนางนงค์− | ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 111 เมตร หนา 0.15 | 349890 | (ก.พ.67 - |  | √ |  | 349890
| นางจารึกหมู่ที่ 8,9 รหัสสายทาง | 0.15 เมตร(หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 444 ตร.ม.) |  | เม.ย. 67)
| นศ.ถ. 166-08 | ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร(หรือมีพื้นที่ไหล่ทาง
ไม่น้อยกว่า 44.4 ตร.ม.)ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว 1 ป้าย
และ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน
8 | ก่อสร้างถนน คสล. สายเขตแดน | ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 111 เมตร หนา 0.15 | 349890 | (ก.พ.67 - |  | √ |  | 349500
| หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง−เขตตำบล | เมตร(หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 444 ตร.ม.)ไหล่ทางหิน |  | เม.ย. 67)
| เชียรเขา | คลุกข้างละ 0.20 เมตร(หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า
44.4 ตร.ม.)ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนดติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว 1 ป้ายและ ป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1ป้าย
9 | ซ่อมแซมถนนสายนายจาง− โพรง | ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ลงลูกรัง | 107200 | (ก.พ.67 - |  | √ |  | 107200
| โอน หมู่ที่ 10 | จำนวน 40 ลบ.ม. และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน |  | เม.ย. 67)
140 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว 1 ป้าย และ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน
1 ป้าย
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 | ปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสาย | ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ลงลูกรัง | 241600 | (ก.พ.67 - |  | √ |  | 241600
| บ้านนายจางโพรงโอน−หลังวัด | จำนวน 600 ลบ.ม. และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน |  | เม.ย. 67)
| หนองหินหลัก หมู่ที่ 10 | 72 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
11 | ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกหอ | ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 148 เมตร หนา 0.15 | 350000 | (พ.ค.67 - |  | √ |  | 350000
| ประชุม−บ้านนายมานพ ขำทอง | เมตร(หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 444 ตร.ม.)ไหล่ทางหิน |  | ส.ค. 67)
| หมู่ที่ 11 | คลุกข้างละ 0.20 เมตร(หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า
59.2 ตร.ม.)ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว 1 ป้ายและ ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
12 | บุกเบิกถนนสายบ้านนายสมโชค− | ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร ลงลูกรัง | 349800 | (ก.พ.67 - |  | √ |  | 349800
| นายย้ง เลียบคลองชลประทาน | จำนวน 1,080 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสายและ |  | เม.ย. 67)
| หมู่ที่ 12 | ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว 1 ป้ายและ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
13 | ก่อสร้างถนน คสล. สายดอนยาง− | ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 92 เมตร หนา 0.15 | 344570 | (ก.พ.67 - |  | √ |  | 344000
| บ้านนายช่วย หมู่ที่ 13 | เมตร(หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม.)ไหล่ทางหิน |  | เม.ย. 67)
คลุกข้างละ 0.20 เมตร(หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 36.8
36.8 ตร.ม.)ตามแบบ ท1−01 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการแบบชั่วคราว 1 ป้ายและ ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง การขยายเขตไฟฟ้า ประปา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
14 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง | สายที่ 1 ริมถนนคลองบ้านในแหลม – คอสะพานบ้าน | 350000 | (ธ.ค.66 - |  | √ |  | 350000
|  | ทุ่งสร้าน จำนวน 40 จุด |  | พ.ค. 67)
สายที่ 2 หลังบ้านผู้ใหญ่ค่อม – สามแยกหนองยางพุ่ม
จำนวน 25 จุด
สายที่ 3 บ้านในแหลม – บ้านลุงชม จำนวน 7 จุด
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
15 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สู้งอายุ | 15974400 | (ต.ค. 66 - |  | √ |  | 7565200
ก.ย. 67)
16 | เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ | 4264800 | (ต.ค. 66 - |  | √ |  | 2032400
ก.ย. 67)
17 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 180000 | (ต.ค. 66 - |  | √ |  | 91000
ก.ย. 67)
18 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เด็กด้อย | 100000 | (ต.ค. 66 - |  |  | √ | 0
| ชุมชนตำบลสวนหลวง | โอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลสวนหลวง |  | ก.ย. 67)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
19 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ | 250000 | ( ม.ค. 67) | √ |  |  | 207800
| เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง | ทัศนาศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ได้แก่
| อายุตำบลสวนหลวง | ค่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน และ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมา ค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
20 | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ | 30000 | ( ธ.ค. 67) | √ |  |  | 21373
| ให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจ | สั้นให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได่แก่
| พอเพียง | ค่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน และ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมา ค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
21 | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม | 20000 | ( มี.ค. 67) | √ |  |  | 24450 | โอนงบ
|  | สตรี ได้แก่ ค่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร | [6 empty] | เพิ่ม
|  | กลางวัน และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย | [6 empty] | 5000
ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
22 | โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันต่อต้านยาเสพติด | 50000 | ( มิ.ย. 67) |  |  | √ | 0
โลก ได้แก่ ค่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
23 | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว | 30000 | ( มิ.ย. 67) |  |  | √ | 0
ตำบลสวนหลวง ได้แก่ ค่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
24 | โครงการสร้างพลังวัยใสร่วมใจ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างพลังวัยใสร่วม | 50000 | ( พ.ค. 67) |  | √ |  |  | โอนงบ
| พัฒนาชาติ | ใจพัฒนาชาติ ได้แก่ ค่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร | [6 empty] | เพิ่ม
|  | ค่าอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย | [6 empty] | 50000
ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
25 | โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการ | 40000 | ( เม.ย. 67) |  |  | √ | 0
| ความปลอดภัยทางถนน | ความปลอดภัยทางถนน อาทิเช่น อาหารน้ำเครื่องดื่ม
อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
26 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด | 40000 | ( ธ.ค. 66 - |  | √ |  | 6170
| ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ | อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เทศกาลปีใหม่ |  | เม.ย. 67)
เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
27 | โครงการฝึกทบทวน อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวนอบรม | 70000 | ( เม.ย. 67 - |  |  | √ | 0
|  | อปพร. อาทิเช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน |  | ก.ย. 67)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมา
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ
28 | โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาป้องกัน | 20000 | ( เม.ย. 67 - |  |  | √ | 0
| ไฟป่า | ไฟป่า อาทิเช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน |  | ก.ย. 67)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมา
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ
29 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ | 20000 | ( เม.ย. 67 - |  |  | √ | 0
| ชุมชนด้านการป้องกันและ | ชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิเช่น |  | ก.ย. 67)
| บรรเทาสาธารณภัย | ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาพาหนะ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
30 | โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอด | 70000 | ( เม.ย. 67 - |  |  | √ | 0
| คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน |  | ก.ย. 67)
และอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ อบต. ที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ
31 | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการการแพทย์ | 570000 | ( ต.ค. 66 - |  | √ |  | 136000
|  | ฉุกเฉิน เป็นไปตามพรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 |  | ก.ย. 67)
32 | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ | 15000 | ( เม.ย. 67 - |  |  | √ | 0
| ขึ้นทะเบียนสัตว์ | เลี้ยงและขึ้นทะเบียนสัตว์ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาสำรวจ |  | ก.ย. 67)
ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ
33 | อุดหนุนการดำเนินงานตาม | เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนสำหรับงานตามโครงการพระราช | 260000 | ( เม.ย. 67 - |  |  | √ | 0
| โครงการพระราชดำริด้าน | ดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 13 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 |  | ก.ย. 67)
| สาธารณสุข | บาท
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
34 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียน | 234312 | ( ต.ค. 66 - |  | √ |  | 234312
| (อาหารเสริมนม) | ของ ศพด. ในสังกัด อบต.สวนหลวง |  | ก.ย. 67)
35 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับค่าอาหารกลางวันให้แก่ | 2088800 | ( ต.ค. 66 - |  | √ |  | 950300
| โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ | เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ |  | ก.ย. 67)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 200 วัน อัตราตาม
ขนาดขอสถานศึกษา
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
36 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็ก ประจำปี | 50000 | ( ม.ค 67) | √ |  |  | 199985 | โอนงบ
|  | 2567 ได้แก่ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ | [6 empty] | เพิ่ม
|  | ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง | [6 empty] | 150000
ดิ่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ ค่าของ
ขวัญของรางวัลสำหรับเด็ก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นฯลฯ
37 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | 848925 | ( พ.ย. 66 - |  | √ |  | 524682 | โอนงบ
| บริหารสถานศึกษา | การบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 |  | ก.ค. 67) |  |  |  |  | เพิ่ม
|  | ศูนย์ ในสังกัด อบต.สวนหลวง | [6 empty] | 396221
38 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ให้แก่ เด็กนักเรียน | 823998 | ( พ.ย. 66 - |  | √ |  | 823998
| (อาหารเสริมนม) | โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลสวนหลวง |  | ก.ค. 67)
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
39 | โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน | 200000 | ( มี.ค. 67 - |  | √ |  | 300000 | โอนงบ
| เยาวชน ประชาชน | เยาวชนและประชาชนตำบลสวนหลวง ได้แก่ ค่าเตรียม |  | เม.ย. 67) |  |  |  |  | เพิ่ม
| ตำบลสวนหลวง | สนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยง | [6 empty] | 100000
เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอาหารทำการนอกเวลา
ค่าตอนแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เงิน
รางวัล ค่าชุดนักกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ฯลฯ
40 | โครงการจัดส่งตัวนักกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง | 150000 | ( มิ.ย. 67 - |  |  | √ | 0
| เข้าร่วมการแข่งขัน | ขันกีฬากับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง |  | ส.ค. 67)
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
41 | โครงการส่งเสริมสนับสนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬา | 150000 | (ต.ค. 66) | √ |  |  | 147909 | โอนงบ
| กีฬาพื้นบ้าน | พื้นบ้าน ได้แค่ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ | [6 empty] | เพิ่ม
| (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการ | ในการแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่า | [6 empty] | 50000
| รอบรมถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวย | อาหารทำการนอกเวลา ค่าตอนแทนกรรมการตัดสินกีฬา
| ไทย) | ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล
เหรียญรางวัล เงินรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
ฯลฯ
42 | โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ | 50000 | (เม.ย. 67) |  |  | √ | 0
เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้
ในการตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็น ฯลฯ
43 | โครงการวันเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเข้าพรรษา เช่น | 50000 | (ก.ค. 67) |  |  | √ | 0
ค่าเช่าเหมารถแห่เทียน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
44 | โครงการวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า | 10000 | (ก.พ. 67) | √ |  |  | 5990
ขึ้นธาตุ เช่น ค่าเช่าเหมารถรับส่ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
45 | โครงการส่งท้ายปีเก่าและทำบุญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งท้ายปีเก่าและทำบุญ | 70000 | (ม.ค. 67) | √ |  |  | 50985
| ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ | ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ไฟฟ้า
ไฟประดับต่างๆ ค่าตกแต่งเวที ค่าอาหารถวายพระ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีการ ค่าดอกไม้ ธูปเทียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
46 | จัดงานประเพณีลอยกระทง ณ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 150000 | (พ.ย. 66) | √ |  |  | 168785 | โอนงบ
| ท่าน้ำโรงเรียนบ้านบางไทร หมู่ที่ 3 | เช่น ฆ่าโฆษณา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | [6 empty] | เพิ่ม
| (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการ | ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ากิจกรรมแข่งขันเรือ ค่าเตรียมสนาม | [6 empty] | 50000
| ประเพณีลอยกระทงวัดพังยอม | แข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้า
| หมู่ที่ 9) | หน้าที่ประจำสนาม ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบ
| *โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เนื่องจาก | แทนกรรมการ ตัดสินกีฬา ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
| น้ำท่วม* | การแข่งขัน ค่าถ้วย เหรียญรางวัล เงินรางวัล ค่าชุดนัก
กีฬาค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ามหรสพ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
47 | อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการ | 20000 | (ต.ค. 66) |  |  | √ | 0
| โครงการจัดขบวนแห่หมรับเพื่อ | จัดขบวน แห่หมรับเพื่อร่วมงานประเพณีสารทเดือนสิบ
| ร่วมในงานวันสารทเดือนสิบ | ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้า
ร่วมในขบวนแห่หมรับ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็น ฯลฯ
48 | อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการ | 100000 | ( ต.ค. 66 - | √ |  |  | 100000
| โครงการจัดงานประเพณีชักพระ | จัดงานประเพณีชักพระ ได้แก่ ค่ารางวัลการประกวดเรือ |  | พ.ย. 66)
พระ ค่าจ้างเช่าไฟส่อง, เต็นท์,เครื่องเสียงและเก้าอี้
ค่าจ้างการแสดงศิลปินพื้นบ้าน ค่าเงินถวายพระ ค่า
อาหาร อาหารว่าง น้ำดื่มและน้ำแข็งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็น ฯลฯ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
49 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเฉลิม | 200000 | ( ต.ค. 66 - |  | √
| อำเภอเฉลิมพระเกียรติขยายเขต | พระเกียรติขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าซอยเนินเจ |  | พ.ค. 67)
| ไฟฟ้าซอยเนินเจ หมู่ที่ 5 | หมู่ที่ 5 ระยะทาง 2000 เมตร จำนวน 40 จุด
(ไฟฟ้าแสงสว่าง)
50 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเฉลิม | 40000 | ( ต.ค. 66 - |  | √
| อำเภอเฉลิมพระเกียรติขยายเขต | พระเกียรติขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าซอยมิยาซาว่า |  | พ.ค. 67)
| ไฟฟ้าซอยมิยาซาว่า หมู่ที่ 5 | หมู่ที่ 5 ระยะทาง 400 เมตร จำนวน 6 จุด
(ไฟฟ้าแสงสว่าง)
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
51 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร | 5000 | ( เม.ย. 67 - |  |  | √ | 0
| ท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) | ท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) อาทิเช่น ค่าวิทยากรอาหารว่างและ |  | มิ.ย. 67)
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นใน
การอบรม ฯลฯ
52 | โครงการอบรมให้ความรู้การลด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การลด | 20000 | ( เม.ย. 67 - |  |  | √ | 0
| คัดแยกขยะและขยะอันตราย | คัดแยกแยกขยะและขยะอันตราย ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ |  | มิ.ย. 67)
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
53 | โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ | 10000 | ( พ.ค. 67 - |  |  | √ | 0
|  | ได้แก่ ค่าพันธุ์ไม้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ |  | มิ.ย. 67)
ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
54 | โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและ | 50000 | (ต.ค. 66 , |  | √
| ต่างๆ | วันสำคัญต่างๆ ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ |  | ธ.ค. 66 ,
|  | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ |  | มิ.ย. 67 -
ส.ค. 67)
55 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | เพื่อจ่ายใช้ตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์การ | 100000 | (ธ.ค. 66) | √ |  |  | 90000
บริหารส่วนตำบลโดยจ่ายเป็น ค่าป้ายประกาศ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับโปรเตอร์ ปฏิทิน
ซีดี หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
สำหรับการจัดโครงการ
56 | โครงการจิตอาสาพระราชทาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน | 20000 | ( ต.ค. 66 - |  | √ |  | 20000
|  | อาทิ เช่น น้ำดื่ม ต้นไม้ ดิน ฯลฯ |  | ก.ย. 67)
57 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ได้แก่ | 10000 | (มี.ค. 66) | √ |  |  | 1400
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
58 | โครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจัดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้าที่ทำการอำเภอ | 2200000 | ( ต.ค. 66 - |  | √
|  | เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช |  | ก.ย. 67)
59 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ | 30000 | ( เม.ย. 66 - |  |  | √ | 0
| ประชาธิปไตย | เรื่องประชาธิปไตย อาทิเช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร |  | ก.ย. 67)
อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการจัดงาน ฯลฯ
60 | โครงการศีกษาดูงานเพื่อเพิ่ม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม | 500000 | (มี.ค. 67) | √ |  |  | 155825
| ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร | ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น
| สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน | พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนในพื้นที่
| ส่วนตำบล พนักงานจ้างและ | เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม
| ผู้นำชุมชนในพื้นที่ | ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสมคุณในการศึกษาดูงาน
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง
ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
61 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม | 20000 | ( มิ.ย. 67 - |  |  | √ | 0
|  | จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในสังกัด ได้แก่ คณะผู้บริหาร |  | ก.ค. 67)
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างชอง
องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า
สถานที่อบรม ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
62 | ปรับปรุงระบบจัดทำแผนที่ภาษี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงระบบจัดทำแผนที่ภาษีและ | 100000 | ( พ.ค. 67 - |  |  | √ | 0
| และทะเบียนทรัพย์สิน | ทะเบียนทรัพย์สิน |  | ก.ย. 67)