## Sheet1 (2)
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกกจ่ายปีงบประมาณ 2566(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 13 แหลมกาหลง หมู่ที่ 7 | 300000 | 299500 | 0 | ∕ |  |  | 3 มี.ค - 1 มิ.ย. 66 | กองช่าง
2 | ก่อสร้างถนน คสล.สายดอนยาง-บ้านนายช่วย หมู่ที่ 13 | 304000 | 303500 | 500 | ∕ |  |  | 12 มิ.ย. - 11 ก.ย 66 | กองช่าง
3 | ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าศพด.บ้านสะกา หมู่ที่ 8 | 212800 | 212300 | 500 | ∕ |  |  | 8 ก.พ. - 11 พ.ค. 66 | กองช่าง
4 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางชุชาฎา-บ้านนายนาน หมู่ที่ 11 | 300000 | 300000 | 0 | ∕ |  |  | 20 เม.ย - 19 ก.ค. 66 | กองช่าง
5 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสุภาพ-ชลประทานเก่า หมู่ที่ 9 | 300000 | 299500 | 500 |  |  |  | 8 พ.ค. - 6 ก.ค. 66 | กองช่าง
6 | ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ คลองสะพานบ้านบน-บ้านนาย | 300000 | 300000 | 0 | ∕ |  |  | 11 พ.ค - 9 ส.ค. 66 | กองช่าง
สุรินทร์ หมู่ที่ 4
7 | บุกเบิกถนนสายบาง ไทร-บ้านนายสุทัศ หมู่ที่ 2 | 177700 | 177700 | 0 | ∕ |  |  | 30 พ.ค - 29 มิ.ย. 66 | กองช่าง
8 | บุกเบิกถนนสายเลียบคลอง บางหรงบน หมู่ที่ 6 | 308000 | 303800 | 4200 | ∕ |  |  | 1 มิ.ย. - 1 ก.ค. 66 | กองช่าง
9 | วางท่อระบายน้ำถนนสาย มิยาซาว่า หมู่ที่ 5 | 302200 | 302000 | 200 | ∕ |  |  | 20 ก.ค. - 19 ส.ค. 66 | กองช่าง
10 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเกาะเคียน หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 6 | 299500 | 299500 | 0 | ∕ |  |  | 8 มี.ค. - 7 เม.ย. 66 | กองช่าง
11 | ปรับปรุงถนนแยกบ้านนายก้าย-ถนนสายกลางบ้านนางจารึก | 90000 | 89211 | 789 | ∕ |  |  | 25 พ.ค - 24 มิ.ย. 66 | กองช่าง
หน้าโด หมู่ที่ 8
12 | ปรับปรุงถนนสายบ้านนายดัด-ป่าสนครูแก้ว หมู่ที่ 1 | 301000 | 245340 | 55660 | ∕ |  |  | 18 ส.ค. - 17 ก.ย. 66 | กองช่าง
13 | ปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายนายทวน-พังการมวง หมู่ที่ 3 | 304000 | 303288 | 712 | ∕ |  |  | 8 มี.ค. - 7 เม.ย. 66 | กองช่าง
14 | ปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายบางโต้ง-บางน้ำขาว หมู่ ที่ 2 | 300000 | 299500 | 500 | ∕ |  |  | 25 เม.ย - 24 พ.ค. 66 | กองช่าง
15 | ปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายสามแยกบ้านนายสุวรรณ- | 304000 | 303500 | 500 | ∕ |  |  | 25 เม.ย - 24 พ.ค. 66 | กองช่าง
บ้านนายสุคน หมู่ที่ 12
| รวม 15 โครงการ | 4103200 | 4038639 | 64061
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกกจ่ายปีงบประมาณ 2566(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
16 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย | 15600000 | 14883300 | 716700 | ∕ |  |  | 1 ต.ค 65 - 30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด
17 | เบี้ยยังชีพความพิการ | 5160000 | 4006400 | 1153600 | ∕ |  |  | 1 ต.ค 65 - 30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด
18 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 210000 | 181500 | 28500 | ∕ |  |  | 1 ต.ค 65 - 30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด
| รวม 3 โคงการ | 20970000 | 19071200 | 1898800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
19 | โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต | 300000 | 190250 | 109750 | ∕ |  |  | พ.ค 66 | สำนักปลัด
ชมรมผู้สูงอายุตำบลสวนหลวง
20 | โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้นให้แก่ประชาชน | 40000 | 15610 | 24390 | ∕ |  |  | ก.ค 66 | สำนักปลัด
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
21 | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล | 30000 | 28400 | 1600 | ∕ |  |  | ส.ค. 66 | สำนักปลัด
22 | โครงการสร้างพลังวัยใสร่วม ใจพัฒนาชาติ | 50000 | 49275 | 725 | ∕ |  |  | ก.ย 66 | สำนักปลัด | โอนงบเพิ่ม
20000
23 | โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก | 100000 | 100000 | 0 | ∕ |  |  | มิ.ย. 66 | สำนักปลัด
| รวม 5 โคงการ | 520000 | 383535 | 136465
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกกจ่ายปีงบประมาณ 2566(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
24 | โครงการฝึกอบรม อปพร. | 200000 | 117885 | 82115 | ∕ |  |  | มี.ค. 66 | สำนักปลัด
25 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ | 42000 | 14790 | 27210 | ∕ |  |  | ม.ค. 66 , เม.ย 66 | สำนักปลัด
26 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า | 20000 | 18650 | 1350 | ∕ |  |  | ส.ค. 66 | สำนักปลัด
27 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและ | 40000 | 29640 | 10360 | ∕ |  |  | ก.ย. 66 | สำนักปลัด
บรรเทาสาธารณภัย
| รวม 4 โคงการ | 302000 | 180965 | 121035
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
28 | โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 40000 | 65040 | 0 | ∕ |  |  | ก.ค. 66 | สำนักปลัด | โอนงบเพิ่ม
25040
29 | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 543600 | 524345 | 49255 | ∕ |  |  | พ.ค 66 | สำนักปลัด | โอนงบเพิ่ม
30000
30 | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงและขึ้นทะเบียนสัตว์ | 15000 | 4878 | 10122 | ∕ |  |  | ธ.ค. 65 | สำนักปลัด
| รวม 3 โคงการ | 598600 | 594263 | 59377
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกกจ่ายปีงบประมาณ 2566(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
31 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกชาฮกเกี้ยน | 16200 | 16200 | 0 | ∕ |  |  | ก.ย. 66 | สำนักปลัด | โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่
32 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา | 595275 | 357472 | 221281 | ∕ |  |  | ส.ค 66 | สำนักปลัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะกา
33 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 319000 | 347537 | 2743 | ∕ |  |  | ส.ค 66 | สำนักปลัด | โอนงบเพิ่ม
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหม้อ | [8 empty] | 31280
34 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา | 231275 | 212488 | 23340 | ∕ |  |  | ส.ค 66 | สำนักปลัด | โอนงบเพิ่ม
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางไทร | [8 empty] | 4553
35 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 50000 | 148770 | 1230 | ∕ |  |  | ม.ค. 66 | สำนักปลัด | โอนงบเพิ่ม
100000
36 | วัสดุงานบ้านงานครัว(นมโรงเรียน) | 1033800 | 963,227.56 | 70572.44 | ∕ |  |  | ก.ค. 66 | สำนักปลัด
| รวม 6 โคงการ | 2245550 | 2,045,694.56 | 319166.44
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกกจ่ายปีงบประมาณ 2566(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
37 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนประชาชนตำบลสวนหลวง | 300000 | 271885 | 28115 | ∕ |  |  | เม.ย. 66 | สำนักปลัด
38 | โครงการจัดส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน | 200000 | 199952 | 48 | ∕ |  |  | ส.ค. 66 | สำนักปลัด
| รวม 2 โคงการ | 500000 | 471837 | 28163
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
39 | โครงการวันเข้าพรรษา | 50000 | 36182 | 13818 | ∕ |  |  | ก.ค. 66 | สำนักปลัด
40 | โครงการวันมาฆบูชาแห่ผ้า ขึ้นธาตุ | 5000 | 3350 | 1650 | ∕ |  |  | ก.พ. 66 | สำนักปลัด
41 | ครงการส่งท้ายปีเก่าและทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ | 70000 | 56480 | 13520 | ∕ |  |  | ม.ค. 66 | สำนักปลัด | โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่
42 | จัดงานประเพณีลอยกระทง ณ ท่าน้ำโรงเรียนบ้านบางไทร | 100000 | 100000 | 0 | ∕ |  |  | พ.ย. 66 | สำนักปลัด
หมู่ที่ 3
43 | อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดขบวนแห่หมรับ | 20000 | 20000 | 0 | ∕ |  |  | ต.ค. 65 | สำนักปลัด
เพื่อร่วมในงานวันสารทเดือนสิบ
44 | อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดงานประเพณีชักพระ | 100000 | 90250 | 9750 | ∕ |  |  | ต.ค. 65 | สำนักปลัด
| รวม 6 โคงการ | 345000 | 306262 | 38738
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกกจ่ายปีงบประมาณ 2566(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
45 | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | 100000 | 90000 | 10000 | ∕ |  |  | ธ.ค 66 | สำนักปลัด
46 | โครงการจิตอาสาพระราช ทาน | 20000 | 4900 | 15100 | ∕ |  |  | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | สำนักปลัด
47 | โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น | 30000 | 4632 | 25368 | ∕ |  |  | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | สำนักปลัด
48 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องประชาธิปไตย | 50000 | 0 | 0 |  |  | ∕ |  | สำนักปลัด
49 | โครงการศีกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร | 500000 | 0 | 0 |  |  | ∕ |  | สำนักปลัด | โอนลดงบ
| สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้างและ | [8 empty] | ไปใช้โครง
| ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ | [8 empty] | การอื่น
50 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | 20000 | 0 | 0 |  |  | ∕
51 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | 5000 | 0 | 0 | ∕ |  |  | มี.ค. 66 |  | ไม่ได้ใช้งบ
| รวม 7 โคงการ | 725000 | 99532 | 50468
ปัญหาและอุปสรรค
จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงไม่สามารถดำเนินการได้ 3 โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหาร
งานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห่วงงบประมาณและ
แผนดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ
1.กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้า
2.ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน